## Plan.ORÇ.
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO- MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: REFORMA 1º PAVIMENTO DA SEDE PREFEITURA REDUTO |  |  |  |  | DATA: 30/06/2021
LOCAL: AV. FERNANDO MAURILIO LOPES Nº 12 ,CENTRO - REDUTO-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 04/2021 ONERADO - SINAPI 05/2021 NÃO DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA | X | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MES | [5 empty] | LDI | 21.58%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | DIVISÓRIAS
1.1 | DIV-PAI-010 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA COMPLETA PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO(MIOLO SEMI-OCO) /COMEIA E=35MM- PERFIS SIMPLES EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL | M² | 80.91 | 92.34 | 112.27 | 9083.77
1.2 | DIV-PAI-015 | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA | CJ | 6 | 100 | 121.58 | 729.48
1.3 | FRG-FEC-010 | FECHADURA 457-(E49) E283 - ML600 CROMADA | UNID | 7 | 190.38 | 231.46 | 1620.22
SUBTOTAL | [6 empty] | 11433.47
2.0 |  | ESQUADRIAS
2.1 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO ,ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS(COMPLETA) | UNI | 1 | 1745.97 | 2122.75 | 2122.75
SUBTOTAL | [6 empty] | 2122.75
3.0 |  | ALVENARIA/REVESTIMENTO
3.1 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO,ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO,INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 5.23 | 36.12 | 43.91 | 229.65
3.2 | REV-CHA-010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA,TRAÇO1:3(CIMENTO E AREIA),ESP.5MM,APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA,PREPARO MECÂNICO | M² | 10.88 | 6.55 | 7.96 | 86.6
3.3 | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA,TRAÇO 1:2:8(CIMENTO,CAL E AREIA),ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 10.88 | 24.19 | 29.41 | 319.98
SUBTOTAL | [6 empty] | 636.23
4.0 |  | DIVERSOS
4.1 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UNID | 5 | 2027.57 | 2465.12 | 12325.6
4.2 | PRA-GRA-010 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,E=2CM,APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 27.7 | 203.91 | 247.91 | 6867.11
4.3 | BAN-GRA-010 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA | M² | 2.5 | 295.47 | 359.23 | 898.08
SUBTOTAL | [6 empty] | 20090.79
5.0 |  | PINTURA
5.1 | PIN-TEX-010 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO,INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M | 10.45 | 17.49 | 21.26 | 222.17
5.2 | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO,DUAS(2)DEMÃOS,INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 76.3 | 25.01 | 30.41 | 2320.28
SUBTOTAL | [6 empty] | 2542.45
6.0 |  | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 67.85 | 4.82 | 5.86 | 397.6
SUBTOTAL | [6 empty] | 397.6
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 37223.29

## MEM.CALCULO (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 07/02/2020
OBRA: REFORMA 1º PAVIMENTO DA SEDE PREFEITURA REDUTO
LOCAL: AV. FERNANDO MAURILIO LOPES Nº 12 ,CENTRO - REDUTO-MG
1.0 | DIVISÓRIAS |  | DESENVOLVIMENTO | QUANT | UNID
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA COMPLETA PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO(MIOLO SEMI-OCO) /COMEIA E=35MM- PERFIS SIMPLES EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL |  | (10,23*2,87)+(2,80*3,05)+(2,25*3,05)+(3,04*3,05)+((3,20+0,85+1,78+0,94+0,77)*2,30)+(1,95*2,85)+(1,4*1,1)+0,80*3,05 | 80.91 | M²
1.2 | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA |  | PORTAS | 6 | CONJ
1.3 | FECHADURA 457-(E49) E283 - ML600 CROMADA |  | PORTAS | 7 | CONJ
2.0 | ESQUADRIAS
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO ,ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS(COMPLETA) |  | 1,93*2,10+1,93*0,47 | 1 | UNID
#REF! | #REF! |  | (15,70*1,95)+(1,89*2,70)+(0,9*0,60) | 36.26 | M²
#REF! | #REF! |  | 2,10*0,90 | 1.89 | M²
3.0 | ALVENARIA/REVESTIMENTO
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO,ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO,INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  | 3,0M*1,10M+1,75*1,10M | 5.23 | M²
3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA,TRAÇO1:3(CIMENTO E AREIA),ESP.5MM,APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA,PREPARO MECÂNICO |  | (3,0M*1,10M+1,75*1,10M)*2+(3,0*0,09+1,75*0,09) | 10.88 | M²
3.3 | REBOCO COM ARGAMASSA,TRAÇO 1:2:8(CIMENTO,CAL E AREIA),ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO |  | (3,0M*1,0M+1,75*1,0M)*2+(3,0*0,09+1,75*0,09) | 10.88 | M²
4.0 | DIVERSOS
4.2 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,E=2CM,APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM |  | 5,86*,50*6+5,62*0,5*2 | 23.2 | M²
4.3 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA |  | 3,0+1,55*0,55 | 2.5 | M²
5.0 | PINTURA
5.1 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO,DUAS(2)DEMÃOS,INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO |  | ((15,70*1,95)+(1,89*2,70)+(0,9*0,60)+(0,90*2,10))*2 | 76.3 | M²
5.2 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO,INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO |  | (3,0M*1,10M+1,75*1,10M)*2 | 10.45 | M²
6.0 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA |  | ÁREA DE INTERVENÇÃO | 67.85 | M²
|  | 0 | RUBENS TORQUATO DE SOUZA
|  | 0 | 0

## CRONOG.FISICO FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO- MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 37223.29 |  |  | DATA: 30/06/2021
OBRA: REFORMA 1º PAVIMENTO DA SEDE PREFEITURA REDUTO |  |  | LOCAL: AV. FERNANDO MAURILIO LOPES Nº 12 ,CENTRO - REDUTO-MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 01 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 |  | DIVISÓRIAS | Físico % | 30.72% | 100%
|  |  | Financeiro | 11433.47 | 11433.47
2.0 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 5.703% | 100%
|  |  | Financeiro | 2122.75 | 2122.75
3.0 |  | ALVENARIA/REVESTIMENTO | Físico % | 1.709% | 100%
|  |  | Financeiro | 636.23 | 636.23
4.0 |  | DIVERSOS | Físico % | 53.97% | 100%
|  |  | Financeiro | 20090.79 | 20090.79
5.0 |  | PINTURA | Físico % | 6.83% | 100%
|  |  | Financeiro | 2542.45 | 2542.45
6.0 |  | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 1.068% | 100%
|  |  | Financeiro | 397.6 | 397.6
TOTAL |  |  | Físico % | 36.42% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 37223.29 | 37223.29 | [5 empty] | 37223.29
Observações:

## COMP
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMPOSICAO | 1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO ,ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS(COMPLETA) | UN | IND | VALOR | TOTAL
INSUMO | 38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | 1 | 64.49 | 64.49
INSUMO | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 4.9601 | 300.48 | 1490.41
INSUMO | 11552 | PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | 14.96 | 6.7 | 100.23
COMPOSICAO | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 14.1 | 18.33
COMPOSICAO | ED-9199 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.36 | 16.63 | 72.51
|  | TOTAL R$ |  |  |  | 1745.97